## Załącznik nr 5

wzór umowy

U M O W A  Nr ……/2010

zawarta w dniu  ……………...

pomiędzy Gminą Rościszewo , z siedzibą w Rościszewie, 09-204 Rościszewo,

ul. Armii Krajowej 1reprezentowaną przez :

Jana Sugajskiego  – Wójta Gminy Rościszewo

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………........ działającym na podstawie wpisu do …………………………………........................................................................................

pod nr .......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

…………………………....................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ...........................................................

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W ŁUKOMIU DZIAŁKA NR 143/1”

2. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określa dokumentacja projektowa i STWiOR, stanowiące  załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3) dokumentacja projektowa.

§ 3

1. Przekazanie placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami, przy uwzględnieniu terminu rozpoczęcia robót, określonego w SIWZ.

2.Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 września 2013 r.

3.Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych,

uniemożliwiających wykonanie robót,

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3) zlecenia wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust.10.

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

§ 4

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania.

- Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

3.   Wszystkie materiały budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu umowy winny

spełniać:

a)	 wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881) o wyrobach budowlanych określającej zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie;

b)	wymagania ustawy o wyrobach budowlanych dotyczących wprowadzenia 
do obrotu wyrobów budowlanych, oznakowanych odpowiednio znakiem budowlanym B, którego wzór określa Załącznik Nr 1 do tej ustawy 
oraz oznakowanych znakiem CE, którego wzór określa Załącznik Nr 2 
do tej ustawy.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3,

- wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz pod nadzorem autorskim z jednoczesnym zastosowaniem się do wymogów instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany,

- przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania,

- wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i            przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

6) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty

7)  przedstawienie na wbudowane materiały ważnych atestów lub deklaracji zgodności,

8)  zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

9)  przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

10)zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie  podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania  terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

11)usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

12)zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców,

13)okazanie na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do wbudowanych materiałów:

-  certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

-  certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm,

14)informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę ,

- przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego,

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

- odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

- pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów, uzasadniających ich wartość.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ……………… zł

(słownie złotych: …………………………………………………………… zł), w tym: wartość netto ……………………………………… zł,

podatek VAT ……………………............ zł.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontażowe i budowlano – montażowe, wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ i istniejącego stanu terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługa geodezyjna, koszty zabezpieczenia obiektu na okres zimowy, koszty związane z utylizacją materiałów z rozbiórki, koszty rozruchu instalacji oraz wszelkie inne, konieczne do uzyskania efektu rzeczowego i użytkowego,  itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w momencie zakończenia inwestycji.

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz  wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

5.Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem zapisów zawartych w STWiOR oraz SIWZ.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z  niektórych robót i elementów, których wykonanie okaże się zbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak również do wprowadzenia robót zamiennych.

7. W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie za te roboty ustalane będzie wg ust. 11, natomiast ryczałt, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego wykonane będą roboty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, o których mowa w ust. 6, wynagrodzenie ryczałtowe z ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową elementu, którego dotyczą roboty zaniechane, przyjętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9. Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

10. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,  których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia lub zlecenia przez zamawiającego zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt 5 i 6 – Prawa zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 10 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (R,M,S, KO, zysk) na poziomie średnich cen i stawek wg wyd. SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót. W przypadku braku w w/w biuletynie cen materiałów i pracy sprzętu, koniecznych do wbudowania i zastosowania przy realizacji omawianych robót – będą one przyjmowane wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

12.Wielkość środków finansowych, planowanych na sfinansowanie robót w roku 2011 wynosi 100.000 zł co wyznacza limit płatności na rzecz Wykonawcy.

§ 7

1. Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa „INWESTOROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Jachowicza 2, przy czym funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będą:

w zakresie robót budowlanych  - Andrzej Kwarecki, upr. bud. nr 211/70

w zakresie robót sanitarnych     - Antoni Tymiński, upr. bud. Nr 407/Wa/73

w zakresie robót elektrycznych  - Janusz Basiński, upr. bud. nr 23/93

2.	Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:

…………………….…………………………………, upr. bud. ………….

§ 8

1.Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców wskazanych w ofercie przetargowej biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność .

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji robót, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na podzlecenie części robót wskazanemu podwykonawcy.

3. W związku z art. 647   K.C. przyjmuje się następujące rozstrzygnięcia umowne:

a) obowiązek ustalenia w umowie zakresu robót, które Wykonawca będzie realizował siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców,

b) obowiązek przedłożenia Zamawiającemu tekstu lub projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót, objętych tą umową – po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą,

c) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty, zrealizowane przez podwykonawcę, będzie aktualny dokument potwierdzający prawidłowe rozliczenia z podwykonawcą,

d) w przypadku gdy Zamawiający zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia za rzecz podwykonawcy, spowoduje to jednocześnie zmniejszenie należności przysługującej Wykonawcy z umowy podstawowej.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. 	Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) 	opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,

2) 	opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,

3) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1) zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

2) zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za

każdy dzień opóźnienia,

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w

wysokości 10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

6. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie

zobowiązań Zamawiającego, określonych w § 5 ust.2 umowy, powstanie szkoda po stronie wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku zapłaty kar umownych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących

Wykonawcy gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

  - Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z

zastrzeżeniem § 11 i § 12 ust. 1 oraz § 9 ust. 3 pkt. 2 lit. b, kiedy to koszty

zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą

być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu

zaawansowania tych robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

  - Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową.

  - Termin realizacji faktur – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego, przy czym podstawą do ich wystawienia jest protokół odbioru elementów lub odbioru końcowego.

  - Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur będzie przekazana na wskazane przez Wykonawcę konto.

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP..................................

5.Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: ..................

§ 15

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres rękojmi.

- Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia za wykonanie zadania określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie......................................

- 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu   -  60 miesięcy gwarancji  jakości – na

konstrukcję dachu z  pokryciem,  36 miesięcy – na pozostałe elementy zamówienia,

w rozumieniu art. 577 k.c.

2.Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem  odbioru końcowego robót i przekazania

obiektu w użytkowanie.

§ 17

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy

3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy

§ 18

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: